## シート1
| 6/24〜6/30 | 7/1〜7/7 | 7/8〜7/14
グループ全体 | 進捗：各モジュールを作成できた． スケジュールとの差：計画通り進んでいるため，特になし． 今後のスケジュール：テストを行う． | 進捗：デモまで一通り終えることができた． スケジュールとの差：全体的に計画通りに進んでいる． 今後のスケジュール：資料を完成させる． | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
今岡 悠太 | 進捗：センサ管理用プログラムを作成した． スケジュールとの差：特になし． 今後のスケジュール：テストを行う． | 進捗：テストコードの作成，プレゼン資料の作成を行った． スケジュールとの差：テストコードを完全に作成できていない． 今後のスケジュール：コードを作成したうえで実際にテストを行う． | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
長谷川 諒 | 進捗：remo3からデータを取得、カメラへ音声データを送信するプログラムを作成． スケジュールとの差：少し早め 今後のスケジュール：実際にカメラと接続しプログラムをテストする． | 進捗：プログラムを実際にカメラに繋ぎ動作を確認した． スケジュールとの差：計画通りに進んでいる． 今後のスケジュール：追加できる要素があれば追加、発表資料の作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
北廣 勇吾 | 進捗：カメラが反応したらデータを取得するプログラムの作成と実行 スケジュールとの差：少し早め 今後のスケジュール：他の要素の実行 | 進捗：コードの修正, QRコード作成 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：完全なコードの実行 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
福井千織 | 進捗：音声のプログラム作成。どんな音声を発音させるかを作成。 スケジュールとの差：早めに終わった 今後のスケジュール：できたらもっと機能を増やす | 進捗：LINEを追加 スケジュールとの差：計画通りに進んでいる 今後のスケジュール：LINEの通知ができるかを確認する | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：